## Лист1
Додаток 2
до Звіту про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2023–2025 роки у І півріччі 2024 року
Інформація щодо виконання заходів з мінімізації/усунення корупційних ризиків у діяльності Державної казначейської служби України
Заходи впливу на корупційний ризик та етапи їх виконання | Терміни (строки) виконання заходів впливу на корупційний ризик | Відповідальні виконавці | Стан виконання заходів впливу на корупційний ризик
1) Проведення з розпорядниками/одержувачами бюджетних коштів заходів інформаційно-консультаційного характеру, спрямованих на переведення розрахунково-касового обслуговування в електронну форму з використанням СДО та забезпечення: обслуговування з використанням СДО 100% розпорядників/одержувачів бюджетних коштів; питомої ваги операцій, що здійснені на підставі елетронних документів, поданих через СДО, 90% від загальної кількості казначейських транзакцій | листопад 2025 року | Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Управління електронних сервісів Керівники територіальних органів Казначейства | У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)
2) Розробка та внесення змін до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за № 1206/21518 (далі – Порядок № 758), в частині оптимизації (спрощення) процедури організації розрахунково-касового обслуговування шляхом врахування в договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування положень щодо дистанційного обслговування клієнтів через СДО | червень 2024 року | Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Юридичний департамент Управління електронних сервісів Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів | Виконано. Наказом Міністерства фінансів України від 18.01.2024 № 23, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.02.2024 за № 171/41516, внесено зміни до Порядку № 758
3) Удосконалення функціональних можливостей СДО шляхом розширення переліку операцій з казначейського розрахунково-касового обслуговування бюджетних коштів, виконання яких здійснюється на підставі документів, поданих в електронному вигляді через СДО | липень 2024 року | Управління електронних сервісів Департамент інформаційних технологій | У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)
4) Підготовка та затвердження наказом Казначейства документу, який визначатиме завдання, функції та повноваження комісії з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (далі - Комісія) | жовтень 2023 року | Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Юридичний департамент | Виконано. Видано наказ Казначейства від 31.10.2023 № 280 "Про затвердження положення про Комісію з оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень Державної казначейської служби України"
5) Запровадження додаткового контролю шляхом включення до складу Комісій працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів Казначейства | щорічно до 20 березня (під час формування складу Комісії) | Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор) Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції органів Казначейства | Виконано. Видано наказ Казначейства від 09.04.2024 № 110 "Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби Україн від 24.07.2012 № 2019 (із змінами)"; до складу Комісії включено завідувача Сектору
6) Запровадження автоматизованого процесу обліку та контролю за застосуванням до розпорядників / одержувачів бюджетних коштів, як учасників бюджетного процесу, заходів впливу за порушення норм бюджетного законодавства | липень 2024 року | Департамент інформаційних технологій Управління внутрішнього аудиту Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Департамент консолідованої звітності | Виконано. Модулі обліку та контролю за застосуванням до розпорядників/ одержувачів бюджетних коштів, як учасників бюджетного процесу, заходів впливу за порушення норм бюджетного законодавства впроваджено. Модулі функціонують в АС «Є-Звітність» та в АС «Є-Казна» відповідно до технічних завдань
7) Підготовка матеріалів узагальненої практики застосування заходів впливу за порушення вимог бюджетного законодавства | щорічно (до 20 липня та 20 січня) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього аудиту Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Юридичний департамент Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Департамент консолідованої звітності Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин | Виконано. Листи Сектору від 03.02.2024 № 24-08-08/2595 та № 24-16/1510
8) Моніторинг необхідності внесення змін до Методичних рекомендацій щодо порядку застосування органами Державної казначейської служби України заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, затверджених наказом Казначейства від 29.12.2012 № 394 | 2 рази на рік (до 15 червня та 30 листопада) | Департамент методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства Юридичний департамент Управління внутрішнього аудиту Департамент бухгалтерського обліку операцій державного та місцевих бюджетів Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Департамент консолідованої звітності Департамент видатків бюджетів та міжбюджетних відносин Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. Лист Департаменту методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку, звітності та розвитку Казначейства від 23.05.2024 № 15-15/7012
9) Розробка змін та приведення положень наказу Казначейства від 21.03.2017 № 90 «Про вдосконалення базових принципів функціонування та політики безпеки ІТС ДКСУ» (далі - Наказ № 90) у відповідність до вимог законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» та «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», конкретизація відповідних положень вказаного наказу з урахуванням вимог інструкцій, які є складовою Технічної документації КСЗІ ІТС Казначейства, в частині прав та обов’язків посадових осіб Казначейства та його територіальних органів як користувачів/ адміністраторів/адміністраторів безпеки ІТС Казначейства | лютий 2024 року | Департамент інформаційних технологій Управління безпеки Керівники територіальних органів Казначейства | Не виконано. Триває проведення незалежної експертної діагностики (інформаційно-комунікаційної системи Казначейства) компанією EY Digital Ukraine. Після закінчення проведення діагностики, з урахуванням наданих вищевказаною компанією рекомендацій будуть внесені змін до Наказу № 90.
10) Підготовка та доведення до посадових осіб органів Казначейства пам’ятки про персональну відповідальність за порушення вимог Наказу № 90 та порядку повідомлення про факти порушення вимог Наказу № 90 іншими працівниками | липень 2023 року | Управління безпеки Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. Листи Управління безпеки від 27.07.2023 № 6-16/8900, від 15.12.2023 № 6-10-08/24188
11) Запровадження контролю за виконанням посадовими особами органів Казначейства вимог Наказу № 90 шляхом проведення невиїзних перевірок в частині дотримання ними заборони передачі іншим працівникам носія з кваліфікованим електронним підписом та пароля до нього, їх використання неуповноваженими особами під час роботи в ІТС Казначейства | 1 перевірка на квартал | Управління безпеки Департамент інформаційних технологій | Виконано.Управлінням безпеки здійснено невиїзні перевірки в територіальних органах Казначейства в частині дотримання ними заборони передачі іншим працівникам носія з кваліфікованим електронним підписом та пароля до нього, їх використання неуповноваженими особами під час роботи в ІТС Казначейства (листи від 28.05.2024 № 21-16/7242, від 14.06.2024 № 16-16/8197, від 21.05.2024 № 21-16/6788, від 24.05.2024 № 4-16/7156). Порушень не встановлено
12) Перегляд політики безпеки та вдосконалення антивірусного захисту в частині унеможливлення використання посадовими особами Казначейства незареєстрованих у встановленому порядку з’ємних носіїв інформації | листопад 2023 року | Управління безпеки Департамент інформаційних технологій Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. В антивірусному програмному забезпеченні Eset, яке використовується Казначейством, доопрацьовано та розроблено ряд політик, додаткових налаштувань та методів пошуку несанкціонованих підключень, а саме: політика підключення з’ємних носіїв інформації (унеможливлює підключення сторонніх пристроїв до комп’ютерної техніки Казначейства окрім зареєстрованих в Eset); політика, що унеможливлює підключення зовнішніх пристроїв типу «модем» (унеможливлює підключення сторонніх пристроїв типу модем для несанкціонованого доступу до мережі Інтернет з домену Казначейства); політика, що унеможливлює підключення зовнішніх пристроїв для несанкціонованого доступу до мережі Інтернет з домену Казначейства
13) Запровадження контролю за виконанням посадовими особами органів Казначейства вимог Наказу № 90 шляхом проведення перевірок самостійних структурних підроздів Казначейства та територіальних органів Казначейства в частині дотримання вимог зберігання та використання зареєстрованих / незареєстрованих з’ємних носіїв інформації | 1 перевірка на квартал | Управління безпеки Департамент інформаційних технологій Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. У продовж квітня-травня 2024 року Управлінням безпеки було здійснено ряд перевірок щодо використання невідомих типів з’ємних носіїв в апараті та територіальних органах Казначейства і виявлено факт несанкціонованого підключення, а саме: 24.04.2024 зафіксований факт підключення стороннього пристрою типу USB - модем до комп’ютера в мережі Казначейства (службова записка Управління безпеки від 25.04.2021 № 21-06/5499 (до порушника застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани)
14) Підготовка та доведення до посадових осіб органів Казначейства (адміністраторів) пам’ятки про права, обов’язки та персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та обов’язок повідомлення керівника у разі спроби протиправного впливу на них з боку третіх осіб під час виконання службових обов’язків | жовтень 2023 року | Управління (Центр) сертифікації ключів Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. Лист Управління (Центру) сертифікації ключів від 08.09.2023 № 20-08-08/16333
15) Проведення інструктажів з посадовими особами органів Казначейства (адміністраторами) щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України | Щоквартально | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується (зафіксовано в журналах проведення інструктажів)
16) Розробка змін та приведення наказу Казначейства від 20.07.2020 № 188 «Про затвердження Програм перевірки організації захисту інформації територіальних органів Казначейства» у відповідність до вимог Технічної документації КСЗІ ІТС Казначейства та Технічної документації КСЗІ кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Казначейства в частині оновлення питань, які підлягають перевірці, розробка положення про проведення перевірок організації захисту інформації в органах Казначейства | листопад 2023 року | Управління безпеки Управляіння (центр) сертифікації ключів Департамент інформаційних технологій Юридичний департамент Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Не виконано. Розроблено проєкт наказу «Про затвердження Програм перевірки організації захисту інформації територіальних органів Казначейства» в частині внесення змін до «Програми перевірки організації захисту інформації управлінь Державної казначейської служби України у районах, районах у містах, містах обласного значення», а також до «Програми перевірки організації захисту інформації головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві». Вищевказаний проект наказу буде поданий на розгляд керівництву Казначейства після внесення змін до Наказу № 90
17) Проведення звірок інформації про вхід відвідувачів до органу Казначейства з даними «журналу реєстрації справ підписувачів», який ведеться під час надання кваліфікованих електронних довірчіх послуг | Щоквартально | Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується
18) Розробка змін та приведення від 22.11.2011 № 148-н «Про затвердження порядку обробки персональних даних у базах персональних даних, що використовуються в апараті Державної казначейської служби України» та від 22.09.2017 № 309 «Про затвердження складу Робочої групи з питань захисту персональних даних у Державній казначейській службі України» у відповідність до вимог законів України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про захист персональних даних», Структури та Штатного розпису Казначейства, а також конкретизація відповідних положень вказаних наказів в частині проведення перевірок самостійних структурних підрозділів Казначейства та його територіальних органів з питань дотримання вимог законодавства щодо забезпечення захисту персональних даних | листопад 2023 року | Управління безпеки Управляіння (центр) сертифікації ключів Департамент інформаційних технологій Фінансовий департамент Управління персоналу Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів Управління діловодства Юридичний департамент Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Не виконано. На даний час Управлінням безпеки збираються пропозиції самостійних структурних підрозділів Казначейства (лист Управління безпеки від 10.07.2024 № 21-16/9632)
19) Розробка пам’ятки щодо кримінальної, адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності посадових осіб за незаконні дії з персональними даними, ознайомлення з пам’яткою посадових осіб органів Казначейства | листопад 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. Листи Сектору від 30.11.2023 № 24-16/14592 та від 04.12.2023 № 24-08-08/23138
20) Розроблення та впровадження внутрішньої процедури (алгоритму) проведення звірок фактичного використання об’єктів державної власності (приміщень) в органах Казначейства, у тому числі переданих в оренду третім особам | листопад 2023 року | Фінансовий департамент Відділ адміністративно-господарської роботи Юридичний департамент | Виконано. Лист Фінансового департаменту від 11.10.2023 № 19-08-2-08/18440
21) Проведення звірок фактичного використання об’єктів державної власності (приміщень), у тому числі переданих в оренду третім особам | щорічно (до 25 січня) | Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства Фінансовий департамент | Виконано. Територіальними органами Казначейства проведено звірку фактичного використання об’єктів державної власності (приміщень), у тому числі переданих в оренду третім особам та надано у зазначений термін до Казначейства звіти про фактичне використання адміністративних та підсобних приміщень
22) Розроблення та затвердження наказом Казначейства внутрішньої процедури, якою буде уніфіковано процеси обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей матеріально відповідальними особами | листопад 2023 року | Фінансовий департамент Відділ адміністративно-господарської роботи Департамент інформаційних технологій Управління безпеки Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Матеріально відповідальні особи органів Казначейства | Виконано. Видано наказ Казначейства від 08.12.2023 № 311 "Про затвердження Порядку обліку, передачі та переміщення матеріальних цінностей та нематеріальних активів матеріально відповідальними особами в апараті Державної казначейської служби України"
23) Розроблення та доведення до посадових осіб органів Казначейства пам’ятки про недопустимість використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю, та порядок повідомлення про відомі їм факти таких порушень з боку інших посадових осіб Казначейства | вересень 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Фінансовий департамент Керівники територіальних органів Казначейства | Виконано. Листи Сектору від 06.10.2023 № 24-16/11910, від 13.10.2023 № 24-08-08/18731
24) Проведення керівниками самостійних структурних підрозділів Казначейства та територіальних органів Казначейства звірки ресурсів, переданих у користування підлеглим працівникам (крім осіб, з якими укладено договори про повну матеріальну відповідальність) | Щорічно (до 10 лютого та до 10 липня) | Керівники самостійних структурних підрозділів Казначейства Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Виконано. Порушень з боку посадових осіб Казначейства та його територіальних органів не встановлено. Інформацію про проведення звірок надано до Сектору
25) Проведення керівниками самостійних структурних підрозділів апарату Казначейства та територіальних органів Казначейства інструктажів з підлеглими працівниками щодо недопустимості використання матеріальних ресурсів для цілей, не викликаних службовою необхідністю | Щорічно (до 10 лютого та до 10 липня) | Керівники самостійних структурних підрозділів Казначейства Керівники територіальних органів Казначейства Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Виконано. Інформацію про проведення інструктажів надано до Сектору
26) Розробка та затвердження в органах Казначейства організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме функції, повноваження, порядок взаємодії, відповідальність та механізми контролю за діяльністю посадових осіб органів Казначейства, які здійснюють планування, організацію та проведення закупівель | січень 2024 року | Сектор закупівель Юридичний департамент Головні управління Казначейства в областях та м. Києві | Виконано. Наказом Казначейства від 31.01.2024 № 40 затверджений Порядок взаємодії самостійних структурних підрозділів та уповноважених осіб Державної казначейської служби України у процесі підготовки, організації та проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб Казначейства
27) Проведення інструктажів з уповноваженими особами, відповідальними за організацію та проведення закупівель в органах Казначейства, щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України | Щоквартально | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується (зафіксовано в журналах інструктажів)
28) Розробка та затвердження у Казначействі організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме персональний склад, повноваження та принципи діяльності консультативно-дорадчого органу (робочої групи), уповноваженого на розгляд та перевірку підготовленого самостійним структурним підрозділом, до сфери діяльності якого належить відповідна закупівля, проєкту вимог до предмету закупівлі та кваліфікаційних вимог до учасників процедур закупівель, що буде використовуватись уповноваженою особою під час розробки тендерної документації | cічень 2024 року | Сектор закупівель Юридичний департамент | Виконано. Наказом Казначейства від 04.09.2023 № 223 затверджені Положення про Робочу групу з розгляду питань, повязаних із закупівельним процесом у Державній казначейській службі України та затверджено її персональний склад
29) Розробка та внесення змін до наказу Казначейства від 28.01.2019 № 30 «Про затвердження Порядку ведення договірної роботи у Казначействі» (далі - Наказ № 30) в частині уточнення вимог до змісту договору на стадії підготовки тендерної документації, порядку його опрацювання дотичними підрозділами та контролю за виконанням договорів | січень 2024 року | Сектор закупівель Юридичний департамент | Не виконано. Підготовлено проект змін до Наказу № 30, який на даний час опрацьовується дотичними самостійними структурними підрозділами Казначейства (лист Юридичного департаменту від 11.07.2024 № 5-13/9769)
30) Розробка пам’ятки для членів конкурсних комісій органів Казначейства та адміністраторів конкурсів про персональну відповідальність за порушення законодавства, порядок дій у разі спроб протиправного впливу на них з боку третіх осіб та обов’язок повідомлення керівника, а також конкурсної комісії, про такі спроби під час роботи у складі конкурсної комісії, ознайомлення з пам’яткою членів конкурсних комісій та адміністраторів конкурсів | у місячний термін після поновлення процедури конкурсного відбору | Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)
31) Підготовка та затвердження організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме завдання, функції та повноваження конкурсних комісій органів Казначейства, регулюватиме питання їх організації та діяльності | у двомісячний термін після поновлення процедури конкурсного відбору | Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства | Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)
32) Запровадження контролю за підготовкою та своєчасним розміщенням інформації про проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та їх результатів через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій Державної служби Національного агентства України з питань державної служби та вебпорталі Казначейства (вебсторінках головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві) | постійно (після видання наказу про проведення конкурсу) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)
33) Проведення інструктажів з членами конкурсних комісій та адміністраторами конкурсів щодо вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» та положеннями розділу 17 Кримінального кодексу України | постійно (перед засіданням конкурсної комісії) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | У стадії виконання (термін виконання заходу не настав)
34) Попередження на засіданнях конкурсних комісій їх членів та адміністраторів конкурсів про обов’язок повідомлення про наявність конфлікту інтересів під час проведення конкурсу на зайняття посад державної служби на початку засідання | постійно (під час засідання конкурсної комісії) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)
35) Запровадження додаткового контролю з боку уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом проведення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів конкурсних комісій та адміністраторів конкурсів на стадії подання конкурсантами документів для участі у конкурсі | у триденний термін після надходження пакету документів про участь у конкурсі | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Устадії виконання (термін виконання заходу не настав)
36) Запровадження додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом опрацювання матеріалів, зібраних під час проведення спеціальної перевірки та складання довідки про її результати | Постійно (під час організації та проведення спеціальної перевірки) | Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби персоналу територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується (з 12.10.2023 - після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану»)
37) Запровадження додаткового контролю з боку уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції шляхом перевірки матеріалів, поданих до служби персоналу кандидатом на посаду, та участі у співбесіді, яка проводиться керівником профільного підрозділу органу Казначейства з кандидатом | Під час проведення відбору кандидатів на посади на період дії воєнного стану | Управління персоналу Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Служби персоналу територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується
38) Розробка та внесення змін до наказу Казначейства від 28.01.2021 № 25 «Про внесення змін до Порядку здійснення внутрішнього аудиту в органах Державної казначейської служби України» в частині конкретизації дій членів аудиторських груп у разі виникнення конфлікту інтересів під час виконананя службових обов’язків та оновлення форми Повідомлення про відсутність конфлікту інтересів для членів аудиторських груп | липень 2023 року | Управління внутрішнього аудиту Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано. Видано наказ Казначейства від 29.06.2023 № 164 "Про внесення змін до наказу ДКСУ від 26.12.2013 № 210"
39) Проведення моніторингу наявності конфлікту інтересів у членів аудиторських груп на стадії визначення виконавців для проведення аудиту відповідного об’єкта | під час підготовки проєкту наказу про проведення аудиту | Управління внутрішнього аудиту Керівники підрозділів внутрішнього аудиту головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві Керівники головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується
40) Проведення, в межах компетенції, моніторингу наявності складових конфлікту інтересів у діяльності працівників підрозділів внутрішнього аудиту та працівників інших підрозділів органів Казначейства – членів аудиторських груп | під час візування проєкту наказу про проведення аудиту | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується
41) Проведення інструктажів з членами аудиторських груп щодо практичного застосування положень Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | наступного робочого дня після видання наказу про проведення аудиту | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується (зафіксовано в журналах проведення інструктажів)
42) Підготовка пам’ятки про персональну відповідальність членів аудиторських груп органів Казначейства, їх функції, права та обов’язки, можливість та наслідки притягнення їх до відповідальності за порушення вимог спеціального та антикорупційного законодавства (далі – Пам’ятка) | серпень 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління внутрішнього аудиту | Виконано. Підготовлено Пам'ятку (листи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції від 31.08.2023 № 24-16/10418 та від 12.09.2023 № 24-08-08/16569)
43) Ознайомлення з Пам’яткою членів аудиторських груп під особистий підпис перед початком проведення аудиту | постійно (протягом 3 робочих днів після формування аудиторської групи) | Управління внутрішнього аудиту Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується
44) Проведення інструктажів з посадовими особами підрозділів аудиту органів Казначейства з питань дотримання загальних правил етичної поведінки державних службовців, прав та гарантій захисту викривачів корупції, практичного застосування положень антикорупційного законодавства | 2 рази на рік (до 01 липня та до 31 грудня) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)
45) Проведення суцільного моніторингу матеріалів аудиторських звітів за результатами планових і позапланових аудитів, що проводились аудиторськими групами Казначейства та головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві, а також рішень, прийнятих за їх результатами | постійно (протягом 10 робочих днів після затвердження аудиторського звіту) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції головних управлінь Казначейства в областях та м. Києві | Постійно виконується
46) Підготовка та узгодження проєкту змін до наказу Міністерства фінансів України від 09.03.2016 № 343 «Про затвердження Порядку взаємодії органів Державної фіскальної служби України та органів Державної казначейської служби України у процесі судового розгляду та виконання рішень суду про бюджетне відшкодування податку на додану вартість та/або пені, нарахованої на заборгованість державного бюджету з відшкодування такого податку, або стягнення митних платежів» (далі – Наказ № 343) щодо вдосконалення механізму безспірного списання коштів за судовими рішеннями (відшкодування сум ПДВ та/або пені, стягнення сплачених до державного бюджету митних платежів) у частині визначення дій посадових осіб органів Казначейства після усунення обставин, які були підставою для зупинення (відкладення) безпірного списання коштів | січень 2024 року | Юридичний департамент | Виконано. Видано наказ Міністерства фінансів України від 12.07.2023 № 82 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 09 березня 2016 року № 343»
47) Розробка та впровадження модуля прикладного програмного забезпечення АС "Є-Казна" "Реєстр виконання судових рішень щодо безспірного списання коштів з рахунків боржника" | червень 2024 року | Департамент інформаційних технологій Юридичний департамент Управління обслуговування розпорядників коштів та інших клієнтів | Не виконано (проведено попередні тестування розробленого ТОВ «Уніті-Барс» програмного забезпечення)
48) Розробка та внесення змін до Порядку ведення претензійно-позовної роботи в Державній казначейській службі України та її територіальних органах, затвердженого наказом Казначейства від 26.09.2022 № 286 в частині унормування порядку реалізації функції «самопредставництво» в органах Казначейства | жовтень 2023 року | Юридичний департамент | Виконано. Видано наказ Казначейства від 02.10.2023 № 248 "Про затвердження Порядку ведення претензійно-позовної роботи в Державній казначейській службі України та її територіальних органах"
49) Розроблення методичних рекомендацій щодо процедури розгляду звернень громадян і адвокатських запитів та порядку дій посадової особи органу Казначейства у разі отримання до розгляду матеріалів, у яких одночасно оскаржуються її дії/бездіяльність | жовтень 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Юридичний департамент | Виконано. Лист Сектору від 31.10.2023 № 24-16/13098
50) Проведення інструктажів з керівниками самостійних структурних підрозділів органів Казначейства, відповідальних за розгляд звернень громадян і адвокатських запитів, з питань практичного застосування положень розділу V Закону України «Про запобігання корупції» | щорічно (до 10 лютого та до 10 липня) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Виконано (зафіксовано у журналах інструктажів)
51) Запровадження вибіркового моніторингу матеріалів із розгляду звернень громадян і адвокатських запитів | щоквартально | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується
52) Розроблення пам’ятки щодо обмежень та вимог, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», для осіб, які припиняють (припинили) виконання функцій держави та звільняються (звільнились) із органів Казначейства (далі - Пам'ятка) | червень 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано (доведено до територіальних органів Казначейства листом Сектору від 23.06.2023 № 24-08-08/11312; оновлений примірник Пам'ятки доведено до територіальних органів Казначейства листом Сектору від 06.07.2024 № 24-08-08/14964)
53) Проведення інструктажів перед звільненням із посадовими особами органів Казначейства, які припиняють виконання функцій держави, із врученням їм Пам’ятки щодо обмежень | при звільненні (в останній робочій день) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)
54) Запровадження обов’язкового інформування засобами поштового та/або телекомунікаційного зв’язку про обов’язок подання щорічної е-декларації осіб, які звільнилися з органів Казначейства у періоді, за який подається е-декларація | протягом місяця (після початку проведення деклараційної компанії) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Виконано (після набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану» Сектором з питань запобігання та виявлення корупції декларантам направлено листи від 01.12.2023 № 24-11-11/22972 та від 02.03.2024 № 24-11-11/4623 )
55) Проведення суцільної перевірки фактів подання е-декларацій типу «щорічна» працівниками (колишніми працівниками) територіальних органів Казначейства | щорічно (протягом 6 місяців після завершення компанії з е-декларування) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | Виконано. Проведено перевірку фактів подання е-декларацій типу «щорічна» працівниками (колишніми працівниками) територіальних органів Казначейства за 2021-2022 роки
56) Розробка та затвердження організаційно-розпорядчого документу, який визначатиме порядок взаємодії між уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції та службами персоналу органів Казначейства | січень 2024 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Виконано. Видано наказ Казначейства від 28.06.2024 № 189 «Про затвердження Порядку взаємодії Сектору з питань запобігання та виявлення корупції та Управління персоналу під час здійснення заходів антикорупційного спрямування у Державній казначейській службі України»
57) Розробка узагальнених роз’яснень основних положень законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу» в частині практики їх застосування посадовими особами органів Казначейства під час виконання службових обов’язків (далі – Роз’яснення) | вересень 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління персоналу | Виконано (доведено до територіальних органів Казначейства листами Сектору від 23.12.2023 № 24-08-08/24972 та від 25.12.2023 № 24-16/15928; оновлений примірник Роз’яснення доведено до територіальних органів Казначейства листом Сектору від 06.07.2024 № 24-08-08/14964)
58) Проведення інструктажів із новопризначеними посадовими особами органів Казначейства щодо практики застосування антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, ознайомлення з Роз’ясненнями | постійно (у перший робочий день після призначення на посаду) | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Керівники територіальних органів Казначейства Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів Казначейства | Постійно виконується (зафіксовано у журналах інструктажів)
59) Розроблення правил професійної етики працівників органів Казначейства | листопад 2023 року | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Управління персоналу | Виконано. Видано наказ Казначейства від 08.12.2023 № 312 «Про затвердження Правил професійної етики посадових осіб Державної казначейської служби України та її територіальних органів»
______________________________